## Schedule
Project Name: | David Memorial Roadway Extension
Months | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
Phase | time axis 2016-11-01 to 2022-06-01
Phase II Design | 2016-11-01: 30% Design; 2020-01-01: 60% Design; 2020-08-01: Final Design; 2021-01-01: Bidding; 2021-04-01: Construction Phase
Phase III Design | 2019-01-01: 30% Design; 2020-01-01: 60% Design; 2020-08-01: Final Design; 2021-01-01: Bidding; 2021-04-01: Construction Phase
Phase IV Design | 2019-01-01: 30% Design; 2020-01-01: 60% Design; 2020-08-01: Final Design; 2021-01-01: Bidding; 2021-04-01: Construction Phase
Coordinate w/ Entities | 2018-08-01: Meetings
Environmental (EA) | 2019-01-01: Environmental and Wetland
Right of Way Acquisition | 2019-01-01: Acquire ROW
Utility Relocation (not expected) | 2020-01-01: Utility Coordination; 2020-07-01: Utility Relocation